## 갠트 차트 템플릿
WBS | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | Answervice — DataHub 대화형 분석·자동 리포팅 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | SKN 29기 3팀
프로젝트 관리자 |  | 박준희 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2026-07-31
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 선행·I0 | [14 empty] | I1·I2 | [14 empty] | I3·I4 | [14 empty] | 릴리스·여유
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주 |  |  |  |  | 10주 |  |  |  |  | 11주 |  |  |  |  | 12주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 기준 정렬·통합 기반
1.1 | [완료] R1-00 저장소·기획서·AGENTS·WBS·역할 기준 정렬 산출물: 결정·충돌 원장 · 우선순위: 높음 | 박준희 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
1.2 | [완료] R1-01 P0/P1/P2·비목표·공식 산출물 대응 고정 산출물: 범위표·제외 목록 · 우선순위: 높음 | 박준희 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
1.3 | [완료] R1-02 파일 소유권·서비스 경계 Freeze 산출물: ownership matrix · 우선순위: 높음 | 박준희 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
1.4 | [완료] R1-03 metric·time·schema·API·state·error 공통 계약 산출물: contract version · 우선순위: 높음 | 박준희 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
1.5 | [완료] R1-04 dev·full·split-host Compose skeleton 산출물: 통합 profile · 우선순위: 높음 | 박준희 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
1.6 | [완료] R1-05 환경변수·Secret 계약 산출물: .env.example·secret matrix · 우선순위: 높음 | 박준희 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
1.7 | [완료] R1-06 역할별 CI·품질 Gate 산출물: CI jobs·fail policy · 우선순위: 높음 | 박준희 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
1.8 | [완료] R1-08 I1 Contract Freeze 판정 산출물: I1 판정서·fixture 소비 증거 · 우선순위: 높음 | 박준희 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 1 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2 | 데이터 플랫폼·메타데이터·연합조회
2.1 | [완료] R2-00 공통 데이터 계약 확인 산출물: source·engine·owner 표 · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.2 | [완료] R2-01 5 source·4 engine registry 산출물: source registry · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.3 | [완료] R2-02 논리 모델·grain 정의 산출물: entity 관계·grain · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.4 | [완료] R2-03 물리 schema·DDL·제약·index 산출물: versioned DDL · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 9 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.5 | [완료] R2-04 deterministic synthetic seed·scenario 산출물: seed·scenario manifest · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 9 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.6 | [완료] R2-05 customer identity bridge 산출물: customer_identity_map · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 9 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.7 | [완료] R2-06 event-time 회원 등급 이력 산출물: member_grade_history · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 9 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.8 | [완료] R2-07 데이터 품질·전처리·reject 관리 산출물: DQR·PREP 결과 · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 8 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.9 | [완료] R2-08 source·application read-only 계정 요구 산출물: account matrix · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 9 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.10 | [진행] R2-09 DataHub ingestion recipe 5개 산출물: versioned recipes · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 23 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.11 | [진행] R2-10 Metadata·owner·domain·tag·lineage 보강 산출물: URN·lineage manifest · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.12 | [진행] R2-11 DataHub typed adapter 산출물: search·graph·health adapter · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.13 | [진행] R2-12 Trino catalog 5개 산출물: connector·catalog 설정 · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 23 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.14 | [진행] R2-13 source↔Trino type mapping 산출물: type mapping matrix · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.15 | [진행] R2-14 승인 JOIN Registry 산출물: JOIN ID·cardinality·time 계약 · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.16 | [진행] R2-15 대표 2·3-source 정답 조회 산출물: 정답 SQL·result hash · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.17 | [진행] R2-16 Trino/source 실행 adapter 산출물: query·status·cancel·health · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
2.18 | [대기] R2-17 source watermark·cache 무효화 입력 산출물: watermark set · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
2.19 | [대기] R2-18 필수 30건·gold용 데이터 fixture 산출물: 평가 fixture · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
2.20 | [대기] R2-19 5번째 source 온보딩·재현 산출물: runbook·URN→FQN trace · 우선순위: 높음 | 정승 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
3 | AI·모델·프롬프트·ModelOps
3.1 | [완료] R3-00 AI P0/P2·공식 모델 산출물 대응 범위 확인 산출물: model decision 초안 · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.2 | [완료] R3-01 Node 1·2·2′·3 I/O schema 산출물: versioned JSON schema · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.3 | [완료] R3-02 deterministic fake model adapter 산출물: fake adapter · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 7 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.4 | [완료] R3-03 Node 1 질문 정규화 산출물: intent·metric·time 후보 · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 18 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.5 | [대기] R3-04 Node 2 Context 제한 SQL 생성 산출물: Trino SQL·참조 목록 · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.6 | [대기] R3-05 Node 2′ 정규화 오류 1회 수정 산출물: corrected SQL · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.7 | [완료] R3-06 G3 통과 결과의 Node 3 설명 산출물: 근거·조건·주의 설명 · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 11 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.8 | [완료] R3-07 Prompt Registry 산출물: prompt ID·version·hash · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.9 | [완료] R3-08 필수 30건 평가 runner 산출물: schema·linking·SQL·result 평가 · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-10 | 2026-08-31 | 21 | 100% | bar: 4주 수 to 9주 월
3.10 | [대기] R3-09 Base model·Analytics Agent 기준선 비교 산출물: 정확도·p50·p95·자원 비교표 · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.11 | [대기] R3-10 train·val·gold manifest 검수 산출물: 학습 데이터 검수 기록 · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
3.12 | [대기] R3-11 time-boxed LoRA/QLoRA 1회 비교와 제품 채택 Gate 산출물: 비교 결과·adapter·rollback 증거 · 우선순위: 조건부 | 윤대성 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
3.13 | [대기] R3-12 vLLM·RunPod serving 산출물: endpoint·health·manifest · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
3.14 | [대기] R3-13 production model client 산출물: retry·fallback·circuit 계약 · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
3.15 | [대기] R3-14 model trace·비용·재현성 산출물: version·token·cost trace · 우선순위: 중간 | 윤대성 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
3.16 | [대기] R3-15 model·prompt·adapter release 후보 고정 산출물: model release manifest · 우선순위: 높음 | 윤대성 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 9 | 0% | bar: 4주 수 to 9주 수
4 | 백엔드 Control Plane
4.1 | [완료] R4-00 backend 경계·의존 방향 산출물: architecture decision · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.2 | [완료] R4-01 공통 객체·OpenAPI·오류 계약 산출물: versioned API contract · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 9 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.3 | [완료] R4-02 인증·request context middleware 산출물: role·as_of·trace context · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.4 | [완료] R4-03 application DB model·Alembic 산출물: migration head · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.5 | [완료] R4-04 Router·Template Binding 산출물: route decision · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 7 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.6 | [완료] R4-05 Controller 고정 상태 머신 산출물: transition table · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 7 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.7 | [완료] R4-06 Context Registry·Builder 산출물: versioned Context Package · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.8 | [완료] R4-07 G1 Context Gate 산출물: decision·evidence · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.9 | [완료] R4-08 R3 Node typed client 산출물: model client·오류 처리 · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 11 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.10 | [완료] R4-09 G2 SQL Policy Gate 산출물: AST·policy decision · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.11 | [완료] R4-10 Node 2′·G2′ 수정 1회 통제 산출물: repair counter · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.12 | [완료] R4-11 R2 Trino 실행 lifecycle 통제 산출물: pass token·timeout·cancel · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.13 | [완료] R4-12 Result Shaper·G3 산출물: shaped result·evidence · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.14 | [완료] R4-13 Node 3·승인 후 수정 불가 Artifact 산출물: artifact contract · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.15 | [대기] R4-14 SQL Plan·Result Cache 산출물: versioned cache key · 우선순위: 중간 | 김재홍 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.16 | [완료] R4-15 Audit·Trace·관측 산출물: linked request trace · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | 11 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
4.17 | [대기] R4-16 R5 Report module 공통 등록 산출물: analysis run contract · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
4.18 | [대기] R4-17 worker·schedule runtime 산출물: 영속 job·같은 요청 한 번만 처리·실패 격리 · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
4.19 | [대기] R4-18 권한·mask·민감정보 가림(redaction) 산출물: 보안 검증 증거 · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
4.20 | [대기] R4-19 retention·backup·restore hook 산출물: 보존 job·복구 절차 · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 9 | 0% | bar: 4주 수 to 9주 수
4.21 | [검토] R4-20 health·backend Dockerfile·회귀 산출물: service fragment · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 9 | 0% | bar: 4주 수 to 9주 수
4.22 | [대기] R4-21 API·migration·policy release 동결 산출물: backend release manifest · 우선순위: 높음 | 김재홍 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금; 9주 월 to 9주 수
5 | 프론트엔드·자동 리포팅
5.1 | [완료] R5-00 frontend 후보·fixture 조사와 활성 app 결정안 산출물: reuse·remove 결정표 · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
5.2 | [완료] R5-01 IA·routing·design token 산출물: route·layout · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-07-29 | 2026-07-31 | 2 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
5.3 | [완료] R5-02 OpenAPI type·client·mock 산출물: typed client·fixture · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 4 | 100% | bar: 4주 수 to 7주 금
5.4 | [대기] R5-03 Chat shell·질문 흐름 산출물: conversation UI · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
5.5 | [대기] R5-04 실행 상태·오류 UI 산출물: state components · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 18 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
5.6 | [대기] R5-05 Evidence·출처·조건 panel 산출물: URN·metric·filter·as_of UI · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
5.7 | [대기] R5-06 결과 표·차트 산출물: result components · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
5.8 | [대기] R5-07 Chat→Report Artifact bridge 산출물: artifact action · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
5.9 | [완료] R5-08 Report definition·version·run·block domain 산출물: Report contract · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-03 | 2026-08-24 | 21 | 100% | bar: 4주 수 to 8주 월
5.10 | [대기] R5-09 독립 Report router·API module 산출물: router·contract test · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 7 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 월
5.11 | [대기] R5-10 Report migration proposal 산출물: 단일 migration proposal · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 7 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 월
5.12 | [대기] R5-11 12-column Report editor 산출물: add·move·resize·draft · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
5.13 | [대기] R5-12 수동 실행·Run History 산출물: run·status·history UI · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
5.14 | [대기] R5-13 daily·weekly·monthly schedule UI 산출물: schedule contract · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
5.15 | [대기] R5-14 Catalog·Connection UI 산출물: source·asset·ingestion UI · 우선순위: 중간 | 송민지 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 11 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
5.16 | [대기] R5-15 Operations·Audit trace UI 산출물: request trace UI · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
5.17 | [대기] R5-16 접근성·반응형·보안 상태 표시 산출물: QA evidence · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 7 | 0% | bar: 4주 수 to 9주 월
5.18 | [대기] R5-17 실제 API integration 산출물: production client · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 7 | 0% | bar: 4주 수 to 9주 월
5.19 | [대기] R5-18 frontend Dockerfile·build·E2E 산출물: service fragment · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 9 | 0% | bar: 4주 수 to 9주 수
5.20 | [대기] R5-19 발표 route·fallback fixture 산출물: demo runbook · 우선순위: 높음 | 송민지 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 3 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금; 9주 월 to 9주 목
6 | 통합 Gate·품질·릴리스
6.1 | [진행] R1-07 필수 30건·gold 120건 평가 원장 관리 산출물: reviewer·split·expected 원장 · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 28 | 0% | bar: 4주 수 to 9주 월
6.2 | [진행] R1-09 I2 Deterministic Slice 통합·판정 산출물: 대표 질문 trace·result hash · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
6.3 | [대기] R1-10 I3 General LLM·보안 기준선 통합 산출물: 일반 질문·model 비교·보안 결과 · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
6.4 | [대기] R1-11 I4 Reporting·worker·partial 통합 산출물: Report 왕복 trace · 우선순위: 높음 | 박준희·김재홍·송민지 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 4 | 0% | bar: 4주 수 to 8주 금
6.5 | [대기] R1-12 read-only·mask·장애·복구·성능 검증 산출물: 수용 시험 증거 · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 9 | 0% | bar: 4주 수 to 9주 수
6.6 | [대기] R1-13 RC1·RC2·I5·최종 Release 산출물: release manifest·runbook·승인 SHA · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 3 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금; 9주 월 to 9주 목
7 | 발표·공식 산출물
7.1 | [대기] 중간 발표 자료·역할별 진행 근거·리허설 산출물: 중간 발표 PT · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 3 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금
7.2 | [대기] 최종 발표 story·PT·시간 배분 산출물: 최종 발표 PT · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 9 | 0% | bar: 4주 수 to 9주 수
7.3 | [대기] 데이터·AI·Control Plane·UI 역할별 근거와 Q&A 산출물: 발표 근거 묶음 · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금; 9주 월 to 9주 수
7.4 | [대기] 승인 SHA 소스·README·version manifest 패키징 산출물: 프로젝트 소스코드 · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 3 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금; 9주 월 to 9주 목
7.5 | [대기] 성공·차단·partial·Report 시연 녹화 산출물: 시연영상 · 우선순위: 높음 | 송민지·박준희 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 3 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금; 9주 월 to 9주 목
7.6 | [대기] 1차·2차 전체 리허설과 결함 회귀 산출물: 리허설 기록 · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 1 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금; 9주 화 to 9주 수
7.7 | [대기] 승인 환경 최종 발표·질의응답 산출물: 발표 결과 · 우선순위: 높음 | 박준희·정승·윤대성·김재홍·송민지 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 0 | 0% | bar: 4주 수 to 7주 금; 9주 목