## WBS
SKN 29기 3팀 · 호텔 VOC·운영 이슈 분석 Agent WBS
공식 산출물 21건 역산 일정 · 평일 작업일 38일(주말·프로젝트 휴일 제외) · 프로젝트 2026-07-10~09-03 · 중간발표 08-06 · 최종발표 09-03
전 팀 주말·휴일 휴무 · PM 박준희 휴가 08-22~08-26(업무 영향일 08-24~08-26) · 휴가 중 통합·테스트는 민지·승·대성·재홍 담당, PM 최종 검토 08-27
단계 | WBS ID | 작업 항목 | 산출물 | 담당자 | 진행현황 | 시작일(평일) | 마감일(평일) | 공식 제출일 | 진척률 | 공식 프로젝트 평일 일정 (주말·프로젝트 휴일 제외)
[10 empty] | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03
일정 | CAL-01 | PM 박준희 휴가(업무 영향일) | 업무 인수인계 완료 | 박준희 | 확정 | 2026-08-24 | 2026-08-26 |  | 0% | bar: 2026-08-24 to 2026-08-26
기획 및 설계 | 1.1 | 킥오프 및 프로젝트 목표 확정 | 프로젝트 범위 | 전원 | 완료 | 2026-07-10 | 2026-07-10 |  | 100% | bar: 2026-07-10
기획 및 설계 | 1.2 | 사용자·업무 시나리오 정의 | 서비스 시나리오 | 박준희·송민지 | 완료 | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  | 100% | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13
기획 및 설계 | 1.3 | 요구사항 및 MVP 범위 확정·제출 | 요구사항 정의서 | 박준희·송민지 | 검토 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 90% | bar: 2026-07-10 to 2026-07-16
기획 및 설계 | 1.4 | WBS 수립·제출 | WBS | 송민지 | 완료 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 100% | bar: 2026-07-10 to 2026-07-16
기획 및 설계 | 1.5 | 프로젝트 기획서 작성·검토 | 프로젝트 기획서 | 박준희·송민지 | 대기 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0% | bar: 2026-07-13 to 2026-07-24
기획 및 설계 | 1.6 | 화면·데이터·분석 설계 | 화면설계서 | 송민지 | 대기 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0% | bar: 2026-07-13 to 2026-07-24
기획 및 설계 | 1.7 | 개발환경·Git 규칙 설정 | 개발환경·저장소 | 정승·윤대성 | 대기 | 2026-07-13 | 2026-07-16 |  | 0% | bar: 2026-07-13 to 2026-07-16
데이터 수집·전처리·DB | 2.1 | 공개 호텔 리뷰 데이터 확보 | 원본 리뷰 데이터 | 윤대성 | 대기 | 2026-07-13 | 2026-07-22 |  | 0% | bar: 2026-07-13 to 2026-07-22
데이터 수집·전처리·DB | 2.2 | 한국어 합성 VOC 생성 | 합성 VOC | 윤대성·김재홍 | 대기 | 2026-07-15 | 2026-07-22 |  | 0% | bar: 2026-07-15 to 2026-07-22
데이터 수집·전처리·DB | 2.3 | 운영·인력·대기시간 데이터 생성 | 합성 운영 데이터 | 윤대성·정승 | 대기 | 2026-07-15 | 2026-07-23 |  | 0% | bar: 2026-07-15 to 2026-07-23
데이터 수집·전처리·DB | 2.4 | 수집 데이터 현황·출처·품질 문서화 | 수집 데이터 보고서 | 윤대성 | 대기 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0% | bar: 2026-07-20 to 2026-07-24
데이터 수집·전처리·DB | 2.5 | 데이터 정제·통합 | 전처리 데이터 | 윤대성 | 대기 | 2026-07-20 | 2026-07-29 |  | 0% | bar: 2026-07-20 to 2026-07-29
데이터 수집·전처리·DB | 2.6 | 전처리 기준·결과 문서화 | 데이터 전처리 결과서 | 윤대성 | 대기 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0% | bar: 2026-07-27 to 2026-07-31
데이터 수집·전처리·DB | 2.7 | 데이터베이스 설계 및 적재 | DB 스키마·적재본 | 윤대성·정승 | 대기 | 2026-07-20 | 2026-07-30 |  | 0% | bar: 2026-07-20 to 2026-07-30
데이터 수집·전처리·DB | 2.8 | DB·저장소 구조 및 흐름 문서화 | 데이터베이스/저장소 설계 문서 | 윤대성·정승 | 대기 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0% | bar: 2026-07-27 to 2026-07-31
AI·NLP 분석 | 3.1 | 감성 분류 방식 비교·선정 | 모델 비교 결과 | 김재홍 | 대기 | 2026-07-27 | 2026-08-05 |  | 0% | bar: 2026-07-27 to 2026-08-05
AI·NLP 분석 | 3.2 | 서비스 주제 분류 구현 | 주제 분류 모듈 | 김재홍 | 대기 | 2026-07-29 | 2026-08-05 |  | 0% | bar: 2026-07-29 to 2026-08-05
AI·NLP 분석 | 3.3 | 키워드·반복 불만 추출 | VOC 분석 모듈 | 김재홍 | 대기 | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  | 0% | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
AI·NLP 분석 | 3.4 | 2개 이상 모델 성능평가·오류 분석 | 머신러닝/딥러닝 학습결과서 | 김재홍 | 대기 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0% | bar: 2026-08-03 to 2026-08-07
AI·NLP 분석 | 3.5 | 최종 모델 저장·재현·연동 검증 | 학습한 ML/DL 모델 | 김재홍 | 대기 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0% | bar: 2026-08-03 to 2026-08-07
AI·NLP 분석 | 3.6 | 벡터DB 구축·검색 성능 검증 | 벡터DB/GraphDB 구축 결과서 | 정승·김재홍 | 대기 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 0% | bar: 2026-07-29 to 2026-08-07
프로토타입·중간발표 | 4.1 | Streamlit 기본 레이아웃 | UI 프로토타입 | 송민지 | 대기 | 2026-07-29 | 2026-08-04 |  | 0% | bar: 2026-07-29 to 2026-08-04
프로토타입·중간발표 | 4.2 | 대시보드·차트 초안 | 중간발표 화면 | 송민지 | 대기 | 2026-08-03 | 2026-08-05 |  | 0% | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
프로토타입·중간발표 | 4.3 | 중간발표 자료·대본 통합 | 중간 발표 PT 자료 | 박준희·전원 | 대기 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 0% | bar: 2026-08-03 to 2026-08-06
프로토타입·중간발표 | 4.4 | 중간발표 및 피드백 수집 | 피드백 목록 | 전원 | 대기 | 2026-08-06 | 2026-08-07 |  | 0% | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07
운영 분석 엔진 | 5.1 | 중간발표 피드백 반영·범위 조정 | 수정 계획 | 박준희·전원 | 대기 | 2026-08-07 | 2026-08-10 |  | 0% | bar: 2026-08-07 to 2026-08-10
운영 분석 엔진 | 5.2 | 운영 KPI 계산 모듈 개발 | KPI 모듈 | 정승 | 대기 | 2026-08-07 | 2026-08-13 |  | 0% | bar: 2026-08-07 to 2026-08-13
운영 분석 엔진 | 5.3 | 이상징후 탐지 규칙 구현 | 탐지 엔진 | 정승 | 대기 | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  | 0% | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
운영 분석 엔진 | 5.4 | VOC·운영지표 교차 분석 | 교차 분석 엔진 | 정승·김재홍 | 대기 | 2026-08-10 | 2026-08-14 |  | 0% | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
운영 분석 엔진 | 5.5 | 원인 후보 점수 및 근거 생성 | 원인 후보 모듈 | 정승 | 대기 | 2026-08-12 | 2026-08-14 |  | 0% | bar: 2026-08-12 to 2026-08-14
운영 분석 엔진 | 5.6 | 에이전트·데이터 흐름·Fallback 설계 | AI 시스템 아키텍처 | 정승·김재홍 | 대기 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0% | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
운영 분석 엔진 | 5.7 | LLM·벡터DB·외부 연동 패키징 | LLM 활용 소프트웨어 | 정승·김재홍 | 대기 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0% | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
운영 분석 엔진 | 5.8 | sLLM 파인튜닝·기본 모델 비교 | 자체 sLLM 인공지능 | 김재홍 | 대기 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0% | bar: 2026-08-10 to 2026-08-14
Agent·화면·리포트 | 6.1 | VOC 상세 분석 화면 | VOC 화면 | 송민지 | 대기 | 2026-08-10 | 2026-08-18 |  | 0% | bar: 2026-08-10 to 2026-08-18
Agent·화면·리포트 | 6.2 | 운영 이슈 분석 화면 | 운영 분석 화면 | 송민지 | 대기 | 2026-08-13 | 2026-08-20 |  | 0% | bar: 2026-08-13 to 2026-08-20
Agent·화면·리포트 | 6.3 | 자연어 분석 Agent 구현 | Agent 기능 | 정승·김재홍 | 대기 | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 0% | bar: 2026-08-13 to 2026-08-19
Agent·화면·리포트 | 6.4 | Agent 분석 결과 화면 연동 | Agent 화면 | 송민지·정승 | 대기 | 2026-08-18 | 2026-08-21 |  | 0% | bar: 2026-08-18 to 2026-08-21
Agent·화면·리포트 | 6.5 | 대응 옵션 생성 기능 | 추천 모듈 | 김재홍·정승 | 대기 | 2026-08-18 | 2026-08-21 |  | 0% | bar: 2026-08-18 to 2026-08-21
Agent·화면·리포트 | 6.6 | 주간 리포트 생성·PM 사전 검토 | HTML/PDF 리포트 | 송민지·박준희 | 대기 | 2026-08-18 | 2026-08-21 |  | 0% | bar: 2026-08-18 to 2026-08-21
Agent·화면·리포트 | 6.7 | 멀티 에이전트 연동·예외 테스트 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 | 정승·김재홍 | 대기 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0% | bar: 2026-08-18 to 2026-08-21
Agent·화면·리포트 | 6.8 | 배포 구성·기술 스택 시각화 | 시스템 구성도 | 정승 | 대기 | 2026-08-18 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0% | bar: 2026-08-18 to 2026-08-21
통합·테스트 | 7.1 | 전체 기능 통합(PM 휴가 중 대행 체계) | 통합 시스템 | 송민지·정승·윤대성·김재홍 | 대기 | 2026-08-24 | 2026-08-27 |  | 0% | bar: 2026-08-24 to 2026-08-27
통합·테스트 | 7.2 | 기능·데이터·예외 서비스 테스트 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 | 송민지·정승·윤대성·김재홍 | 대기 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0% | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
통합·테스트 | 7.3 | LLM 연동 웹 애플리케이션 배포·점검 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 | 송민지·정승·윤대성·김재홍 | 대기 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0% | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28
통합·테스트 | 7.4 | 오류 수정 및 UI 개선 | 최종 서비스 | 전원 | 대기 | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  | 0% | bar: 2026-08-27 to 2026-08-31
통합·테스트 | 7.5 | 대표 데모 데이터·시나리오 확정 | 데모 시나리오 | 박준희·전원 | 대기 | 2026-08-27 | 2026-08-31 |  | 0% | bar: 2026-08-27 to 2026-08-31
최종 발표 준비 | 8.1 | 최종 발표자료·비즈니스 연계·대본 작성 | 최종 발표 PT 자료 | 박준희·송민지 | 대기 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 0% | bar: 2026-08-27 to 2026-09-03
최종 발표 준비 | 8.2 | README·기술문서·소스코드 정리 | 프로젝트 개발 소스코드 | 정승·윤대성·김재홍 | 대기 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 0% | bar: 2026-08-27 to 2026-09-03
최종 발표 준비 | 8.3 | 대표 시나리오 녹화·편집 | 시연영상 | 송민지·박준희 | 대기 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 0% | bar: 2026-08-27 to 2026-09-02
최종 발표 준비 | 8.4 | 발표 리허설 및 최종 점검 | 최종 결과물 | 전원 | 대기 | 2026-09-01 | 2026-09-02 |  | 0% | bar: 2026-09-01 to 2026-09-02
최종 발표 준비 | 8.5 | 최종 제출·발표 | 최종 발표 | 전원 | 대기 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 0% | bar: 2026-09-03

## 산출물 일정
필수 산출물 21건 제출 일정 및 내부 검토 계획
출처: docs/최종_프로젝트_산출물_및_전체_일정.md · 공식 제출일 우선 · 모든 작업과 내부 검토는 주말·프로젝트 휴일 제외
전 팀 주말·휴일 휴무 · PM 박준희 휴가 08-22~08-26(업무 영향일 08-24~08-26) · 08-21 휴가 전 승인, 08-28 제출물은 08-27 PM 최종 확인
단계 | 산출물 | 공식 제출일 | 내부 검토일(평일) | 연결 WBS | 담당자 | 진행현황 | 일정·품질 메모
모델 배포 | 요구사항 정의서 | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 1.3 | 박준희·송민지 | 검토 | 변경 이력·수용 기준 최종 확인
기획 | WBS | 2026-07-16 | 2026-07-15 | 1.4 | 송민지 | 완료 | 업무·담당·일정·상태 추적
기획 | 프로젝트 기획서 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 1.5 | 박준희·송민지 | 대기 | 문제·사용자·범위·기술 방향
데이터 수집 및 저장 | 수집 데이터 보고서 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 2.4 | 윤대성 | 대기 | 출처·규모·저작권·품질 포함
모델 배포 | 화면설계서 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 1.6 | 송민지 | 대기 | 화면 흐름·입출력·예외 처리
데이터 수집 및 저장 | 데이터베이스/저장소 설계 문서 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 2.8 | 윤대성·정승 | 대기 | ERD·비정형 저장·보안·무결성
데이터 전처리 | 데이터 전처리 결과서 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 2.6 | 윤대성 | 대기 | 결측·이상·중복 처리 근거
발표 및 시연 | 중간 발표 PT 자료 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 4.3 | 박준희·전원 | 대기 | 8/6 14:00 발표
데이터 전처리 | 머신러닝/딥러닝 학습결과서 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | 3.4 | 김재홍 | 대기 | 2개 이상 모델 비교
데이터 전처리 | 학습한 ML/DL 모델 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | 3.5 | 김재홍 | 대기 | 저장·재현·서비스 연계 확인
모델링 및 평가 | 벡터DB/GraphDB 구축 결과서 | 2026-08-07 | 2026-08-05 | 3.6 | 정승·김재홍 | 대기 | 검색 정확도·응답 속도 포함
모델링 및 평가 | AI 시스템 아키텍처 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 5.6 | 정승·김재홍 | 대기 | 에이전트 역할·라우팅·Fallback
모델링 및 평가 | LLM 활용 소프트웨어 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 5.7 | 정승·김재홍 | 대기 | LLM·벡터DB·외부 API 연동
모델링 및 평가 | 자체 sLLM 인공지능 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 5.8 | 김재홍 | 대기 | 대상 여부 담당자 확인 필요
모델링 및 평가 | 멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 6.7 | 정승·김재홍 | 대기 | PM 휴가 전 8/21 승인
모델 배포 | 시스템 구성도 | 2026-08-21 | 2026-08-20 | 6.8 | 정승 | 대기 | PM 휴가 전 8/21 승인
모델 배포 | 개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 7.3 | 송민지·정승·윤대성·김재홍 | 대기 | 8/24~26 PM 제외, 8/27 PM 최종 확인
모델 배포 | 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 | 2026-08-28 | 2026-08-27 | 7.2 | 송민지·정승·윤대성·김재홍 | 대기 | 8/24~26 PM 제외, 8/27 PM 최종 확인
발표 및 시연 | 최종 발표 PT 자료 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 8.1 | 박준희·송민지 | 대기 | 9/3 14:00 발표
발표 및 시연 | 프로젝트 개발 소스코드 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 8.2 | 정승·윤대성·김재홍 | 대기 | 비밀정보·실행 절차 점검
발표 및 시연 | 시연영상 | 2026-09-03 | 2026-09-02 | 8.3 | 송민지·박준희 | 대기 | MP4·최종 버전 일치

## 선택목록
단계 | 담당자 | 진행현황
일정 | 박준희 | 대기
기획 및 설계 | 전원 | 진행중
데이터 수집·전처리·DB | 박준희·송민지 | 검토
AI·NLP 분석 | 송민지 | 완료
프로토타입·중간발표 | 정승·윤대성 | 보류
운영 분석 엔진 | 윤대성 | 확정
Agent·화면·리포트 | 윤대성·김재홍
통합·테스트 | 윤대성·정승
최종 발표 준비 | 김재홍
정승·김재홍
박준희·전원
정승
송민지·정승
김재홍·정승
송민지·박준희
송민지·정승·윤대성·김재홍
정승·윤대성·김재홍