SK네트웍스 Family AI 캠프 29기 : 3팀

Answervice

DataHub Core 기반 대화형 데이터 분석·자동 리포팅 서비스

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 산출물 단계 | 기획 |
| 제출 일자 | 2026. 7. 31. |
| 깃허브 경로 | https://github.com/hijun318-eng/skn29_final_3team |
| 작성 팀원 | 박준희(기술 PM) · 정승 · 윤대성 · 김재홍 · 송민지 |
| 문서 버전 | v1.0 (기준 기획서 Answervice_기획서.md v1.2) |
| 실행 기간 | 2026-07-29 ~ 2026-09-03 |

목 차

1. 프로젝트 개요

1.1 제품명과 한 줄 정의 / 1.2 핵심 가치 / 1.3 차별점

2. 배경과 문제 정의

2.1 현재 문제의 구조 / 2.2 인과관계 / 2.3 AS-IS · TO-BE

3. 목표와 성공지표

3.1 목표 / 3.2 성공지표 — 사전 확정 필수 합격선

4. 주요 기능

4.1 기능 우선순위 / 4.2 공통 오류 계약

5. 시스템 아키텍처

5.1 질문 실행 경로 / 5.2 LLM Node 책임 경계 / 5.3 결정론적 Gate

5.4 메타데이터 준비 경로 / 5.5 배포 프로파일

6. 기술 스택

7. 데이터 설계

7.1 5개 사일로·4종 엔진 / 7.2 공통키와 JOIN / 7.3 무결성 검증 / 7.4 평가 데이터

8. 팀 구성 및 R&R

8.1 검증 독립성 / 8.2 파일 소유권

9. 개발 일정

9.1 압축 원칙 / 9.2 통합 Gate / 9.3 주차별 일정

10. 개발 프로세스·품질 관리

10.1 branch 전략 / 10.2 자동 품질 Gate / 10.3 판정 등급과 차단 범위

10.4 handoff manifest / 10.5 자동화하지 않는 항목

11. 기대효과

12. 리스크 및 대응

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 제품명과 한 줄 정의

본 제품의 정식 명칭은 Answervice임. DataHub Core를 5개 사일로 데이터 소스의 메타데이터 기준 시스템으로 사용하고, 결정론적 Controller가 질문 정규화부터 근거 설명까지의 순서를 통제해 일반 사용자의 자연어 질문을 근거 있는 분석 결과와 반복 실행 가능한 보고서로 전환하는 서비스임.

적용 데이터는 워커힐 호텔 앤 리조트 운영 환경을 모사한 전량 합성 데이터이며, 특정 기업의 성과를 주장하기 위한 사례가 아니라 이기종 데이터 연결 구조를 검증하기 위한 사례임.

## 1.2 핵심 가치

기업 데이터가 부서와 시스템별로 분리된 상황에서 원천 데이터를 전사 통합하는 대신, 다음 두 비용을 하나의 흐름으로 줄이는 것을 목표로 함.

- 탐색 비용: 질문에 답할 데이터를 찾고 여러 시스템을 조회하는 데 드는 비용

- 편집 비용: 조회 결과를 부서 횡단 보고서로 반복 취합하는 데 드는 비용

사용자는 데이터 위치와 SQL 문법을 몰라도 질문할 수 있어야 하며, 시스템은 답변과 함께 사용한 데이터셋·지표·필터·기간·기준 시각을 제시하고 검증된 표·차트를 보고서 블록으로 재사용할 수 있어야 함.

## 1.3 차별점

DataHub 자체가 아니라 승인·버전·token 제한을 가진 Context Layer와 SQL Guardrail, 그리고 분석 산출물의 보고서 재사용이 차별점임. 오픈소스 DataHub Analytics Agent가 이미 자연어에서 SQL·실행·차트에 이르는 경로를 제공하므로 동일 문제 영역임을 인정하되, 실행 계층·모델 운영·상태 제어·안전 계약이 다름.

| 구분 | 일반적 접근 | Answervice |
| --- | --- | --- |
| 실행 구조 | 자유 ReAct 기반 멀티 에이전트 | 결정론적 Pipeline + 역할 분리 LLM Node 3개 + Gate 3개 |
| 합격 판정 | LLM이 스스로 통과 선언 | G1·G2·G3만 판정하며 LLM은 판정하지 않음 |
| SQL 안전성 | 생성 후 실행 | AST·권한·허용 JOIN·읽기 전용·EXPLAIN 검증 통과분만 실행 |
| 결과 활용 | 대화 종료 시 소멸 | artifact로 저장해 보고서에서 재실행 |

# 2. 배경과 문제 정의

## 2.1 현재 문제의 구조

- 데이터 위치와 의미를 찾기 위해 시스템 담당자와 데이터 담당자를 반복적으로 거쳐야 함

- 동일한 고객·예약 개념도 소스마다 식별자와 명칭이 달라 단순한 테이블 검색만으로는 조인할 수 없음

- SQL을 작성할 수 있어도 소스별 방언, 접근권한, 기준 시각, 지표 정의를 동시에 맞춰야 함

- 분석 결과를 보고서로 옮기는 과정에서 질문 조건과 출처가 분리되어 재현성과 감사 가능성이 낮아짐

- 정형 데이터의 수치와 정책 문서의 맥락이 서로 다른 경로에 있어 사용자가 직접 종합해야 함

## 2.2 인과관계

기업 데이터 사일로
  ├─ 질문의 답을 찾기 위해 여러 부서·시스템을 거쳐야 함
  │    └─ 메타데이터 기반 통제형 대화형 분석 Pipeline으로 해결
  └─ 부서 횡단 보고서를 사람이 반복 취합해야 함
       └─ 검증된 분석 결과를 재사용하는 자동 리포팅으로 해결

두 기능은 별도 제품이 아님. 대화형 분석이 근거 있는 분석 블록을 생성하는 앞단이고, 자동 리포팅은 해당 블록을 편집·승인·반복 실행하는 뒷단임. 따라서 질문, DataHub 자산, SQL, 검증 결과, 실행 결과, 시각화, 출처의 식별자가 보고서까지 유지되어야 함.

## 2.3 AS-IS / TO-BE

| 관점 | AS-IS | TO-BE |
| --- | --- | --- |
| 데이터 탐색 | 부서·시스템 담당자에게 위치와 의미를 문의 | DataHub 메타데이터와 승인 컨텍스트로 자산을 검색 |
| SQL 작성 | 사용자가 소스별 스키마·방언을 직접 이해 | sLLM이 DataHub 문맥으로 SQL을 생성하고 parser·정책 검증기가 검사 |
| 조인 | 담당자의 암묵지에 의존 | 승인된 공통키와 JOIN만 사용 |
| 결과 해석 | 수치와 기준을 별도로 확인 | 결과와 지표·필터·기간·기준 시각을 함께 표시 |
| 보고서 | 여러 결과를 복사하고 주기마다 반복 작성 | 검증된 분석 블록을 재사용·재실행 |

바뀌지 않는 책임도 명시함. 자산 소유자의 접근 승인, 원본 DB의 권한과 실행 제약, 신규 관계의 검토·승인, 업무 판단의 최종 책임, 게시 전 사용자 승인은 그대로 유지됨.

# 3. 목표와 성공지표

## 3.1 목표

| 목표 | 검증 가능한 상태 |
| --- | --- |
| 사일로 자산 탐색 | 5개 연결의 ingestion 성공, 소스별 자산 구분, DataHub API 검색 가능 |
| 근거 있는 대화형 분석 | 질문마다 데이터셋·지표·필터·기간·기준 시각과 실행 결과를 연결 |
| 안전한 Text-to-SQL | DataHub grounding, SQL AST 검증, 허용 JOIN·권한·읽기 전용 검사, 실행 결과 정확도 측정 |
| 부서 횡단 조회 | 5개 사일로에 배치된 4종 DB 엔진의 합성 데이터를 원본 이동 없이 조회 |
| 자동 리포팅 | 챗 결과를 보고서 블록으로 넣고 수동·스케줄 실행 후 실행 스냅샷 보존 |
| 저지연 가능성 검증 | RunPod에서 동일 GPU type을 고정해 같은 checkpoint의 baseline과 fine-tuned 모델을 비교 |

## 3.2 성공지표 — 기준선 없이 사전 확정하는 필수 합격선

아래 지표는 환경·모델에 따라 달라지지 않는 항목이므로 착수 시점에 확정함.

| 영역 | 사전 확정 합격선 |
| --- | --- |
| 소스 연결 | 5개 논리 소스 모두 ingestion·DataHub API 검색·Trino catalog 조회 성공 |
| 추적성 | P0 성공 응답의 request_id → context release → model/policy → query_id → artifact_id 재구성률 100% |
| 안전 | DDL·DML·procedure·passthrough·권한 밖 요청의 원본 실행 0건 |
| 대표 질문 | 고정 30건(단일 소스 10, 교차 소스 10, 모호·근거 부족 5, 권한·금지 5)을 모두 올바른 성공 또는 중단으로 처리 |
| 시간 재현 | 동일 as_of·timezone·seed·Context·모델·정책 버전에서 동일 보고서 블록의 결과 checksum 일치율 100% |
| 출처 일치 | 화면 출처, Context Package URN, 생성 SQL catalog, 실제 실행 소스의 불일치 0건 |
| 개인정보 | 일반 role의 query result·모델 입력·응답·로그·보고서에서 직접식별 원문 노출 0건 |
| 운영·복구 | RPO 24시간, RTO 4시간 이내 복구 시험 통과 |

정확도·p95 지연·VRAM·비용처럼 환경과 모델에 따라 달라지는 목표는 단계 2 baseline을 측정한 뒤 수용치를 고정함. “보고서 작성 7일 → 수 분”은 실측 전 성과가 아니라 검증할 가설로만 둠.

대표 질문 30건의 구성 비율은 설계 기준으로 확정하며, 개별 문항과 metric 승인값은 I1 Contract Freeze에서 R1 승인으로 고정함.

# 4. 주요 기능

## 4.1 기능 우선순위

| 우선순위 | 기능 | 필수 요구사항 | 완료 증거 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 메인 챗 | 메타데이터 검색, SQL 생성·AST/정책 검증, 실행, 설명·표·차트·출처, 오류 유형 구분 | 대표 질문의 end-to-end 실행 기록 |
| P0 | 자동 리포팅 | 12-column 블록 편집, AI 미리보기·승인, 챗 왕복, 수동·스케줄 실행, 버전 | 정의 버전과 실행 스냅샷이 남는 보고서 |
| P1 | 카탈로그·커넥션 | 5개 소스 상태, 최근 ingestion, 소유 조직, 자산 탐색, API 사용 | 소스별 ingestion 및 API 검증표 |
| P2 | MCP Tool 관리 | Tool 이름·유형·버전·I/O 스키마·활성·권한·최근 오류 | Tool 레지스트리 화면과 호출 기록 |
| P2 | 문서 RAG | 유효·권한 필터, 문서명·버전·시점·인용 위치, SQL과 분리 종합 | 만료·권한 없음 문서 제외 테스트 |
| P2 | ML-as-a-Tool | Feature Set 버전, 기준 시점, 모델 변환·서빙·등록·호출 | 동일 입력으로 재현되는 Tool 응답 |
| 후속 | 고객 360 | 공통키, 중복 식별, 마스킹, 접근권한, 감사 | I5 이후 별도 Gate에서 수용 기준 확정 |

P2와 고객 360은 I5 이후 별도 Gate로 착수하며 현재 P0/P1 완료선과 2026-09-03 발표 완료 조건에 포함하지 않음.

## 4.2 공통 오류 계약

실패를 숨기지 않고 유형별로 구분해 표시하는 것을 설계 원칙으로 둠.

| 상태 | 의미 | 사용자 처리 |
| --- | --- | --- |
| 문맥 부족·질문 모호 (G1) | 기간·지표·대상 또는 승인 자산이 확정되지 않음 | 필요한 조건만 재질문 |
| 정책 차단 (G2·G2′) | 지원 SQL 구조·권한·JOIN·비용 정책 위반 또는 수정 재실패 | 내부 정책을 노출하지 않는 안전한 사유와 수정 힌트 |
| 실행 실패 (Trino) | 방언, timeout, connector 또는 source 오류 | 재시도 가능 여부와 실패 source 구분 |
| 결과 증적 미달 (G3) | schema·정책 적용 증적·범위·이상치 검사 실패 | 검증 실패로 종료하고 단정적 설명 금지 |
| 부분 실패 | 연합 조회 일부 또는 보고서 일부 블록 실패 | 성공·실패 결과를 분리 표시 |
| 근거 부족 | 데이터 또는 문서가 결론을 지지하지 않음 | 단정하지 않고 추가 확인 필요 표시 |

모든 오류 응답은 trace_id, 안전한 오류 코드, 수정 가능한 사용자 입력을 포함함. 원문 DB 오류, 내부 정책 상세, stack trace, 모델 추론 과정은 사용자와 Node 3에 노출하지 않음.

# 5. 시스템 아키텍처

## 5.1 질문 실행 경로

멀티 에이전트가 아니라 결정론적 Pipeline에 역할 분리 LLM Node 3개와 Gate 3개를 결합한 구조임. 합격·불합격은 G1·G2·G3만 판정하며 LLM은 스스로 통과를 선언하지 않음.

챗 질문 또는 저장된 report_plan_id
  → Router : 승인 템플릿·보고서 계획 매칭
  → Node 1 : 질문 정규화 (또는 결정론적 Template Binding)
  → AI Metadata Context Layer : 런타임 Context Package 구성
  → [G1] Context Gate
  → SQL 출처 결정 : 템플릿 SQL / SQL Plan Cache / Node 2 생성 SQL
  → [G2] SQL Policy Gate      ─(실패)→ Node 2′ 1회 수정 → [G2′]
  → Result Cache 확인 또는 Trino 읽기 전용 실행
  → Result Shaper → [G3] Result Check
  → Node 3 : 근거 기반 설명
  → 보고서 조립 · artifact_id 저장

아래는 위 경로를 하나의 도식으로 표현한 논리 아키텍처임. 실선은 필수 경로, 회색 블록은 검증 게이트를 뜻함.

[그림 1] Guarded Text-to-SQL 논리 아키텍처

## 5.2 LLM Node의 책임 경계

| Node | 책임 | 책임이 아닌 것 |
| --- | --- | --- |
| Node 1 — 질문 정규화 | 모호성 탐지, 지표·기간·검색어 구조화 | asset 확정, 권한·합격 판정 |
| Node 2 — SQL 생성 | 승인 Context Package로 Trino SQL 생성 | 권한 판정, 실행 허용, 결과 계산 |
| Node 2′ — SQL 수정 | G2 거절 SQL을 승인 범위 안에서 1회 수정 | 반복 self-repair, 원문 DB 오류 처리 |
| Node 3 — 근거 설명 | 검증된 결과를 지표·기간·필터·샘플링 여부와 함께 설명 | SQL 정답 판정, 수치 재계산, CoT 수신 |

## 5.3 결정론적 Gate

| Gate | 합격 판정 대상 | 실패 처리 |
| --- | --- | --- |
| G1 — Context Gate | 역할·권한, context_release, policy_version, as_of, 템플릿 활성 상태, 참조 테이블·컬럼 유효성 | 문맥 부족은 사용자 되묻기, 권한·비활성 자산은 안전 종료 |
| G2 — SQL Policy Gate | AST, allowlist, read-only, 승인 JOIN, 시간 함수, EXPLAIN, hard LIMIT | Node 2′ 수정 1회 허용, 재검증 실패 시 종료 |
| G3 — Result Check | schema, row filter·mask·샘플링 증적, 범위·이상치, 조건부 checksum | 증적 미달 사유와 trace_id 반환, 설명 Node 호출 금지 |

## 5.4 메타데이터 준비 경로

런타임 질문 경로와 메타데이터 준비 경로를 분리함. 이 구분으로 DataHub ingestion과 실제 데이터 조회가 같은 실행 계층처럼 보이는 문제를 없앰.

5개 논리 사일로 (4종 엔진)
  → 소스별 Metadata Ingestion : 5개 recipe, 고정 버전, platform instance
  → DataHub Core : GMS·검색 index → GraphQL/OpenAPI/Python SDK
                                          ↓
  업무 정책 저장소 ────→ Context Builder ←┘
  (승인 지표·공통키·JOIN·마스킹)     ↓
                          불변 Context Package (release·hash·token count)

DataHub와 Trino는 DataHub URN과 Trino의 catalog.schema.table 매핑으로만 연결함. DataHub Core는 메타데이터 기준 시스템이며 연합 쿼리 엔진이 아님.

## 5.5 배포 프로파일

| 프로파일 | 기동 구성 | 사용 시점 | 완료로 인정되는 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 통합 (full) | DataHub 전체 스택 + 5개 소스 DB + Trino + 애플리케이션 DB | 릴리스·중간 통합 검증 | 5개 ingestion, 5개 catalog, 2~3개 업무 JOIN, 장애 격리 |
| 표준 개발 (dev) | DataHub + Trino + 시나리오에 필요한 2~3개 DB | 일상 개발·UI·SQL 정책 테스트 | 해당 시나리오만 인정, 전체 통합 성공으로 보고하지 않음 |
| 분리 호스트 (split-host) | DataHub host와 DB·Trino host를 분리 | 단일 장비의 RAM·I/O가 부족할 때 | 전체 통합과 동일하되 네트워크 지연·장애를 추가 측정 |

전체 통합 프로파일이 실패하면 fixture를 줄여 성공으로 처리하지 않고, 호스트 분리 또는 메모리 증설을 먼저 결정함.

# 6. 기술 스택

최신 버전을 무조건 채택하기보다 유지보수성과 상호 호환성을 검증해 image와 lockfile로 고정함. 구현 단계에서 확정할 항목은 확정 조건을 함께 명시함.

| 영역 | 채택 | 선정 기준 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React 19 + Vite | 확정 조합의 안정 major를 기준으로 호환성 검증 |
| 차트 | recharts | 표·KPI·반응형 요구를 충족하는 경량 조합 |
| 타입 체계 | 구현 단계에서 확정 | typed client 계약을 TypeScript로 강제할지, JSDoc과 contract test로 대체할지 I1에서 결정 |
| 보고서 배치 | 12-column grid 직렬화 | resize·직렬화를 먼저 충족하고 키보드 대체 조작을 별도 구현 |
| API·계약 | FastAPI, Pydantic v2, OpenAPI | Python AI·SQL 생태계와 typed contract |
| 애플리케이션 DB | PostgreSQL, SQLAlchemy 2, Alembic | Context 승인본·artifact·report·audit 저장, P2에서 pgvector 추가 |
| 실행 흐름 | Deterministic Controller + 명시적 상태 머신 | 자유 ReAct가 아니라 고정 순서를 강제 |
| SQL 검증·실행 | SQLGlot + Trino | G2의 AST·실행계획 검사와 Trino의 read-only·mask를 분리 |
| sLLM 서빙 | RunPod GPU Pod + vLLM 공유 endpoint | 전 Node Base 기준선, 채택 Gate 통과 시에만 Node 2·2′에 LoRA 적용 |
| 캐시 | 구현 단계에서 확정 | SQL Plan Cache와 Result Cache를 분리하고 version·watermark 무효화를 적용하는 조건 |
| 관측성 | OpenTelemetry trace·metric·log | request→context→model→Trino→artifact 경로 연결 |
| 스케줄 실행 | 영속 job store + worker 1개 | 동시 실행·재시도 요구가 확인될 때 queue 분리 |
| 형상·품질 | GitHub Actions 기반 자동 검사 | 10장의 경로 소유권·Gate 판정 체계 |

# 7. 데이터 설계

## 7.1 5개 사일로·4종 엔진 구성

5개 업무 사일로와 5개 connection은 유지하되 엔진 종류는 4종으로 둠. 숫자를 채우기 위해 유사 엔진을 추가하기보다 방언·타입·connector 차이를 검증하는 것이 목적임.

| 논리적 사일로 | 합성 데이터 | 엔진 | 분리 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| PMS | 예약, 객실, 투숙, 요금 | PostgreSQL | 표준 RDB와 예약·투숙 관계 |
| F&B POS | 주문, 매장, 상품, 결제 | MySQL | 거래형 데이터와 MySQL 방언 |
| 멤버십 CRM | 고객, 등급, 포인트 | Microsoft SQL Server | member_no와 SQL Server 방언 |
| 시설 운영 | 시설 이용, 점검, 장애 | ClickHouse | 분석형 조회·타입·집계 차이 |
| 연회·매출 | 연회 예약, 상품, 매출 | PostgreSQL | 같은 엔진에서도 connection·업무 책임 격리 |

구성 요약: 4개 엔진 런타임, 5개 논리 DB, 5개 자격증명, 5개 ingestion recipe, 5개 Trino catalog. 각 사일로는 DataHub platform_instance와 Trino catalog로 구분함.

## 7.2 공통키와 JOIN 관리

공통 고객 매핑은 CRM SQL Server의 물리 bridge table인 crm.dbo.customer_identity_map으로 둠. 이 테이블은 member_no와 PMS·POS·시설·연회 로컬 식별자를 연결하며 CRM ingestion recipe와 Trino crm catalog에 포함되고 별도 DataHub URN을 가짐.

회원 등급은 현재값 컬럼만 사용하지 않고 crm.dbo.member_grade_history로 관리함. 유효기간은 [valid_from, valid_to) 반개구간이며 같은 회원의 기간 중첩을 금지함. 별도 언급이 없는 “골드 회원 매출”은 거래·투숙 event time에 유효한 등급으로 계산함.

## 7.3 무결성 검증 기준

| 검증 | 기준 |
| --- | --- |
| PK·FK | 소스 내부 참조가 유효하고 의도한 orphan만 별도 표시 |
| 식별자 매핑 | 고객·예약·시설 매핑의 일대일/일대다 규칙이 문서화됨 |
| 시간 | timezone·as_of·기간 경계가 고정되고 예약·투숙·매출의 순서가 논리적임 |
| 등급 이력 | valid_from < valid_to, 회원별 유효기간 비중첩, event-time 등급 JOIN 결과가 정답과 일치 |
| 업무 패턴 | 성수기·요일·시설별 패턴이 seed 고정 후 재현됨 |
| 개인정보 방지 | 실재 가능한 직접식별 값 형식을 사용하지 않음 |

## 7.4 평가 데이터

| 세트 | 규모 | 구성 | 검수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수 수용 세트 | 30건 | 단일 10, 교차 10, 모호·근거 부족 5, 권한·금지 5 | 전수 인간 검수, 릴리스 게이트에 사용 |
| gold 평가 세트 | 120건 | 단일 50, 2-source 35, 3-source 15, negative 20 | SQL·URN·결과·허용 여부 전수 검수 |
| 개발 검증 세트 | 80~120건 | gold와 표현·템플릿 그룹이 겹치지 않게 분리 | prompt 반복 비교에 사용 |
| 학습 후보 세트 | 600~1,000건 | 승인 schema·지표·JOIN 조합에서 LLM 보조 생성 | 층화 20% 인간 검수, 미검수 샘플의 gold 승격 금지 |

# 8. 팀 구성 및 R&R

2026-07-29 역할 개편 이후의 확정 편성임. 5개 역할이 역할별 매뉴얼, 개인 branch, 실행 카드 원장의 실행 묶음 ID와 1:1로 대응함.

| 역할 | 담당자 | branch | 주 책임 | 승인 책임 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 기술 PM·통합 플랫폼·품질·릴리스 | 박준희 | junhee | 공통 계약, 루트 Compose·env·CI, 통합 test harness, 보안·릴리스 증거, 평가 원장 | 제품 수용, 계약 Freeze, 예외 승인, 최종 Gate, release SHA 동결 |
| R2 데이터 플랫폼·메타데이터·연합조회 | 정승 | seung | 5 source DDL·seed, identity bridge, DataHub recipe, Trino catalog·JOIN, 정답 fixture | SQL·참조 무결성·connector 결과, 정답 hash |
| R3 AI·모델·프롬프트·ModelOps | 윤대성 | daesung | Node 1·2·2′·3 I/O schema, prompt registry, fake adapter, 평가 runner, LoRA 비교 실험 | 모델·prompt·adapter 버전과 실패 분류 |
| R4 백엔드 Control Plane | 김재홍 | jaehong | FastAPI·OpenAPI·auth, Controller·Router, Context Builder, G1·G2·G3, Cache, Artifact API, worker | API·migration·정책 버전, Gate 구현 정확성 |
| R5 프론트엔드·자동 리포팅 | 송민지 | minji | Chat·Evidence·표·차트, Report grid·editor·run history, Catalog·Audit UI | 화면 계약과 사용성 |

## 8.1 검증 독립성

gold 세트는 R1(업무 의미)과 R2(SQL·결과)가 공동 승인함. SQL 정책과 원본 read-only는 R4가 구현하고 R1이 구현자와 분리된 입장에서 negative test를 수행함. R1이 구현과 검증을 겸하는 영역(루트 Compose·CI·통합 harness)에서는 독립성이 확보되지 않으므로, 해당 영역의 검증 결과는 전원 확인 Gate(I0·I5)에서 팀 전체가 재확인함.

## 8.2 파일 소유권

각 실행 묶음은 수정 가능 경로(ALLOWED_PATHS)와 금지 경로를 가짐. 다른 역할이 소유한 파일은 직접 고치지 않고 change request로 전달함. 개인 일일보고와 공용 보고 자동화 경로는 전 역할에 열어 두되 다른 역할의 개인 일일보고는 차단함.

# 9. 개발 일정

확정 실행 기간은 2026-07-29부터 2026-09-03까지 약 5.4주임. 기획 원안의 10주 참조 일정은 각 단계의 선후관계와 종료 조건을 정의하는 참조 모델로만 사용함.

## 9.1 압축 원칙

압축은 기간 단축이 아니라 범위 축소로 처리함. 단계를 겹쳐 같은 산출물을 더 빨리 만드는 방식이 아니라 각 단계의 산출물 폭을 줄이고 종료 조건은 유지함.

| 원 계획 | 압축 후 실행 범위 | 유지되는 종료 조건 |
| --- | --- | --- |
| 5개 소스 전체 교차 조회를 단계 2에서 확보 | 대표 2-source deterministic slice를 먼저 완성(I2)하고 5 source는 catalog 단독 조회와 승인된 2~3-source JOIN으로 검증(I3) | G1·G2·G3 우회 0건, 출처 불일치 0건 |
| 단계 1에서 gold 120건 전수 검수 | 필수 30건을 우선 확정하고 gold 120건은 I3까지 분할 제작 | 미검수 샘플의 gold 승격 금지 |
| 단계 6에서 9~10주 안정화 | 08/28 기능 동결 → 08/31 RC1 → 09/02 전체 동결 → 09/03 발표 | 필수 합격선 전항 통과 |

압축으로 감당하지 못하는 범위는 일정을 당기지 않고 I5 이후 후속 단계로 이관함.

## 9.2 통합 Gate

| Gate | 목표 | 통과 증거 |
| --- | --- | --- |
| I0 기준 정렬 | 역할·범위·backend·파일 소유권 확정 | 결정 원장, branch mapping |
| I1 Contract Freeze | metric/time/schema/API/model/Report/health 계약 | 버전이 붙은 contract·fixture |
| I2 Deterministic Slice | 대표 질문을 LLM 생성 없이 전체 왕복 | result hash·trace·화면 |
| I3 General LLM | 일반 질문과 Node 1·2·2′·3 통합 | 필수 30건 subset·trace |
| I4 Reporting | Chat → Artifact → Report → Run History | 수동·예약·partial trace |
| I5 Release | 보안·장애·복구·재현성·발표 환경 | release manifest·runbook |

## 9.3 주차별 일정

| 기간 | R1 박준희 | R2 정승 | R3 윤대성 | R4 김재홍 | R5 송민지 | 종료점 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7/29~7/31 | 범위·소유권·통합 profile | source·engine·논리 모델 | Node 경계·I/O schema | backend 경계·공통 객체 | frontend 후보·IA·상태 | I0 |
| 8/3~8/7 | 공통 계약·Compose·env·CI | PMS/CRM DDL·seed·identity | fake adapter·prompt baseline | OpenAPI·auth·DB·Controller | type·mock·Chat/Report 계약 | I1 |
| 8/10~8/14 | 통합 profile 대표 질문 검증 | PMS/CRM ingestion·2 catalog | fake 설명·평가 runner | Template·Context·G1/G2/G3 | Chat·Evidence·표·차트 | I2 |
| 8/17~8/21 | 5-source·일반 질문·보안 | 5 recipe·catalog·JOIN | Node 1·2·2′·3·Base 비교 | 실제 model adapter·Cache | 오류 상태·Report module | I3 |
| 8/24~8/28 | Report·장애·복구·성능 통합 | 평가 fixture·5번째 source | LoRA 1회 비교·조건부 채택 | Report 등록·worker·schedule | editor·run·history·Audit | I4·기능 동결 |
| 8/31 | 필수 30건 판정 | 빈 환경 재생성·최종 hash | 전체 model 평가·fallback | backend 전체 회귀 | production build·E2E | RC1 |
| 9/1 | 전체 리허설·결함 분배 | 데이터 재적재 리허설 | model server 재기동 | API·worker·trace 리허설 | 발표 동선 리허설 | 리허설 |
| 9/2 | 최종 수용·release SHA 동결 | schema/seed/watermark 동결 | model/prompt/adapter 동결 | API/migration/policy 동결 | frontend/Report route 동결 | RC2·I5 |
| 9/3 | 발표 진행·통합 질의응답 | 데이터 근거 설명 | AI·모델 설명 | Gate·Control Plane 설명 | 서비스 시연 | 최종발표 |

# 10. 개발 프로세스·품질 관리

5인이 동시에 하나의 저장소를 수정하므로 충돌과 품질 저하를 사람의 주의력이 아니라 경로 소유권과 자동 검사로 통제함. 이 장은 본 프로젝트의 협업 방법론에 해당함.

## 10.1 branch 전략과 실행 단위

junhee  (R1) ─┐
seung   (R2) ─┤
daesung (R3) ─┼──→  dev  ──→  (I5 이후) main
jaehong (R4) ─┤
minji   (R5) ─┘

역할마다 개인 branch 하나를 고정 사용하고 통합 branch는 dev 하나만 둠. 개인 branch끼리는 직접 병합하지 않음. 개별 작업 카드가 아니라 역할·Wave 단위의 실행 묶음 ID로 승인하며, 승인된 카드 범위 안에서는 카드별 재승인 없이 진행함.

작업 중단 조건은 목표 통합 Gate 도달, 범위 완료, 역할 밖 변경 필요, 계약 충돌, 필수 검증 실패의 5가지로 고정함.

## 10.2 자동 품질 Gate 구성

R1이 매번 수동으로 확인하던 경로·테스트·증거 수집을 GitHub Actions로 자동화하되 판단 권한은 이관하지 않음. 자동화는 객관적으로 검사 가능한 사실만 판정하고 의미·수용·승인은 R1이 판정함.

개인 branch push
  → role-scope   : 변경 경로가 ALLOWED_PATHS 안인지 검사
  → 역할별 검사  : Python contract · 문서/WBS · frontend build · Compose
  → quality-gate : 결과 집계 + Actions Summary에 R1 대시보드 출력
  → R1이 예외 항목만 검토 → 승인·보완 요청·보류 기록 → dev 병합

| Job | 검사 내용 | 실행 대상 |
| --- | --- | --- |
| role-scope | 변경 경로의 소유권, git diff --check, handoff manifest 정합성, R1 대시보드 생성 | 전 branch |
| python-contracts | Python compile 검사, 단위·계약·통합 test | 전 branch |
| document-quality | 문서 정책, WBS 형식, 일일보고 형식 검증 | 전 branch |
| frontend-contracts | npm ci 재현 설치, production build, 화면 계약 test | R5·dev |
| compose-config | DataHub service fragment, dev·full·split-host 3개 profile 설정 검증 | R1·R2·dev |
| quality-gate | 위 결과 집계와 최종 통과 판정 | 전 branch |

## 10.3 판정 등급과 차단 범위

| 판정 | 의미 | CI 차단 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 경로·SHA·diff·필수 필드·검증이 모두 일치 | — |
| FAIL | 허용 경로 침범, 필드 누락·형식 오류, 실패·중단된 검증 | 차단 |
| REVIEW_REQUIRED | 미실행 검증, change request, 잔여 위험, 외부 승인 요청 | 차단하지 않음 |
| NOT_RUN | 아직 handoff를 제출하지 않은 진행 중 묶음 | 차단하지 않음 |
| N/A | 이미 통합·검증이 끝나 새 handoff가 필요 없음 | — |

차단과 경고를 나눈 이유. 잔여 위험이나 미실행 검증을 정직하게 기록한 역할이 CI 실패로 불이익을 받으면 그 항목을 비워 두는 편이 유리해져 Gate가 수집하려는 증거 자체가 사라짐. 따라서 차단은 증거의 무결성 위반에만 적용하고, 불리한 사실의 자발적 보고는 차단하지 않고 R1 검토 항목으로만 올림.

## 10.4 handoff manifest

역할이 통합 판정을 요청하기 전 실행 묶음별 manifest를 제출함. 필수 항목은 실행 묶음 ID, 역할, branch, 기준 SHA, 결과 SHA, 완료 카드, 변경 파일, 계약 version, 검증 결과, 미실행 검증, change request, 잔여 위험, 외부 승인 필요 여부의 13개임.

## 10.5 자동화하지 않는 항목

다음은 R1의 명시적 승인 대상으로 유지함.

- 계약·소유권 변경, 허용 경로 밖 변경, 실패한 검증의 예외 승인

- 외부 모델 사용, 비용 발생, 데이터 외부 전송, secret 등록, 외부 배포

- dev·main 병합, 최종 Gate 판정, release SHA와 version 동결

- 대표 질문의 정답 여부, 업무 수용성, 화면·접근성 수동 증거

GitHub Actions에는 읽기 권한만 부여하고 자동 commit·push·merge 권한을 주지 않음. 자동화는 원장의 상태·계약 version·기준 SHA를 스스로 바꾸지 않으며, 다음 Wave 발행 조건을 계산하더라도 발행 자체는 R1의 수동 결정으로 남김.

# 11. 기대효과

| 구분 | 기대효과 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 탐색 비용 | 데이터 위치와 의미를 담당자에게 문의하지 않고 질문으로 접근 | 동일 보고 과업의 수동 절차와 제품 절차 소요 시간 비교 |
| 신뢰성 | 모든 응답에 데이터셋·지표·필터·기간·기준 시각이 결합되어 재현·감사 가능 | 추적 식별자 재구성률 100% |
| 안전성 | 권한 밖 데이터와 위험 SQL이 실행 경계에서 차단 | 금지 요청의 원본 실행 0건, 직접식별 원문 노출 0건 |
| 반복 업무 | 검증된 분석 블록을 재사용해 주기 보고서를 재실행 | 동일 정의 버전의 결과 checksum 일치율 100% |
| 확장성 | 새 소스를 recipe·catalog 추가로 온보딩 | 다섯 번째 소스 온보딩 시나리오 재현 |
| 협업 | 5인 병렬 개발에서 경로 충돌과 미검증 병합을 push 단계에서 차단 | 허용 경로 침범 검출 건수, Gate 통과 이력 |

정량 효과는 실측 전까지 가설로 표기함. 소수 시연 결과를 일반 ROI로 확대하지 않으며, 합성 데이터에서 관찰된 지표 변화는 원인이 아니라 확인이 필요한 후보로만 표현함.

# 12. 리스크 및 대응

| 리스크 | 영향 | 조기 신호 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5개 소스·DataHub·Trino·앱의 자원 경합 | 전체 시연 중단 | swap, container restart, indexing 지연 | 단계 0에서 프로파일별 peak 측정, full 실패 시 host 분리 |
| connector·타입·방언 불일치 | ingestion 또는 조회 중단 | driver/type coercion 오류 | DB 버전 고정, 5개 catalog 단독·JOIN spike, 문제 타입 명시 변환 |
| 잘못된 source·column·JOIN | 오답 또는 데이터 증폭 | 실행은 되지만 gold 결과 불일치 | DataHub grounding, 승인 JOIN, Context Package 제한, 실행 결과 평가 |
| SQL 검증기의 과소·과대 차단 | 위험 SQL 실행 또는 정상 질문 거부 | negative test 실패, 지원 질문 차단 증가 | parser 기반 정책, 허용/차단 fixture, 정책 버전과 예외 승인 |
| gold 평가 세트 제작 병목 | 모델·SQL·보고서 검증 지연 | 리뷰 대기, 정답 불일치, split 누수 | 단계 1 핵심 산출물로 전수 검수, 역할별 공동 승인 |
| metadata 문제를 성급한 파인튜닝으로 보정 | 원인 은폐·재학습 반복 | dataset을 늘려도 같은 source·JOIN 오류 지속 | baseline 실패 원인 분류, DataHub·Context 수정 후 재측정 |
| 계약 동결 지연 | I1 이후 전 역할의 병렬 개발 정체 | 대표 질문·metric·API version이 확정되지 않은 채 구현 착수 | 승인 전 문항 작성 금지, 미확정 항목은 DRAFT 또는 N/A와 사유로 기록 |
| 자동 Gate의 교차 역할 차단 | 한 역할의 실패가 무관한 역할을 정지 | 자기 변경과 무관한 job 실패 | 역할별 test 경로 분기, 전체 회귀는 dev에서만 실행 |
| 통합 branch의 검사 공백 | 검사되지 않은 변경이 dev에 유입 | role scope 판정 없이 병합된 이력 | PR 트리거와 branch protection을 형상 관리 요구사항으로 명문화 |
| 일정 압축에 따른 범위 초과 | 발표 시점 미완성 | Gate 종료 조건 미달 누적 | 범위 축소로 대응하고 미달분은 I5 이후로 이관 |

본 기획서는 확정된 범위·계약·절차를 기술하며, 실행 상태와 진척은 WBS와 실행 카드 원장에서 별도 관리함.